## 商户分销平台（一期）-项目计划
供应链金融-商户分销平台（一期）-项目计划
阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量
需求\设计 | 2017-12-25 | 2018-01-07 | 42
开发 | 2018-01-08 | 2018-02-04 | 190
测试 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 30
上线 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 4
备注： 商户分销系统（一期）需要实现订单管理、APP线上收款、APP提货、商品管理、库存管理等主要功能。 为加快项目进度，天津团队已经投入到需求分析、原型设计的工作中。立项通过后会安排进入开发阶段。 项目计划周期为2个月3天（2017/12/25 至 2017/2/28），总计工作量266人天，具体评估详见：
商户分销平台（一期）-工作量评估
人员分组表

## 商户分销平台（一期）-工作量评估
供应链金融-商户分销平台(一期)-工作量评估
任务模块 | 任务项 |  | 工作量(人天) | 分配组
需求 | 需求分析 |  | 12 | 需求组
| 原型设计 |  | 8
框架搭建及设计 | 开发框架搭建 |  | 4 | 架构组
| 数据库设计 |  | 4
| 接口设计 |  | 4
UI设计 | 商户端-UI设计 |  | 5 | UI设计组
| 客户端\司机端APP-UI设计 |  | 5
前端开发 商户端 | H5页面编码(占后端开发工作量50%) |  | 25 | UI开发组
| 前后端交互编码(占后端开发工作量50%) |  | 25 | 开发一组
APP开发 客户端 | Android编码(占后端开发工作量100%) |  | 20 | APP组
| iOS编码(占比同上) |  | 20
APP开发 司机端 | Android编码(占比同上) |  | 10
| iOS编码(占比同上) |  | 10
后台开发 商户端 | 公共模块 | 系统登录/退出 | 0.5 | 开发二组
|  | 登录首页-订单统计展示 | 2
|  | 账号信息编辑 | 1
|  | 系统菜单导航 | 0.5
| 订单模块 | 订货单查看（订单、出库、收款信息、操作日志） | 4
|  | 订货单管理-批发地销售单（待客下单、审核、修改、作废、提货、） | 6
| 商品模块 | 商品查看（列表、详情、图片展示） | 2
|  | 商品管理（新增、修改、删除、上架、下架、添加规格） | 4
| 库存模块 | 商品库存查看 | 1
|  | 入库列表、详情查看 | 1.5
|  | 新增入库 | 1
|  | 出库列表、详情查看 | 1.5
|  | 新增出库 | 1
|  | 移动仓查看（列表、详情） | 2
|  | 移动仓管理（新增、修改、核销） | 4
| 资金模块 | 订单收款统计（统计、列表、详情） | 2
| 设置模块 | 公司信息编辑 | 1.5
|  | 员工账号 | 2.5
|  | 部门设置 | 1.5
|  | 角色权限 | 2
|  | 商品分类 | 1
|  | 计量单位 | 1
|  | 客户级别 | 1
| 消息模块 | 业务消息列表、详情 | 1.5
|  | 业务消息推送（Websocket） | 4
后台开发 客户端APP | 首页模块 | 登录/退出 | 0.5 | 开发三组
|  | 广告位展示 | 1
|  | 未完成订单列表 | 0.5
| 订单模块 | 订单列表展示 | 0.5
|  | 订单模糊查询 | 0.5
|  | 订单筛选 | 1
|  | 订单详情 | 2.5
|  | 订单支付（银行卡支付） | 5
|  | 短信接口（支付结果通知） | 1
|  | 订单提货（生成提货二维码） | 2.5
| 消息模块 | 业务消息列表、详情 | 1
|  | 业务消息推送 | 2
| 我的模块 | 账号管理 | 1.5
|  | 公司信息 | 0.5
|  | 联系商家 | 0.5
后台开发 司机端APP | 首页模块 | 登录/退出 | 0.5
|  | 短信接口（获取登录验证码） | 1.5
|  | 待提货列表 | 0.5
|  | 扫码提货（识别客户提货二维码） | 3
| 提货单模块 | 提货单列表 | 0.5
|  | 提货单模糊查询 | 0.5
|  | 提货单筛选 | 1
|  | 提货单详情 | 1
| 我的模块 | 账号管理 | 1
测试阶段 | 测试案例编写 |  | 10 | 测试组
| 集成测试 |  | 20
上线 | 生产环境部署上线 |  | 4 | 架构组
总计 |  |  | 266

## 人员分组表
人员分组表
组名 | 小组成员
架构组 | 张臣、张海军、张志利、孙楠楠、张文
项目管理组 | 张臣、张海军
需求组 | 杜明仙、张臣、郭俊杰、李尊、张海军
UI设计组 | 蒋圣涵、芦浩
UI开发组 | 潘苏永、陈淑琴
APP开发组 | 刘勇虎、曲书成
开发一组 | 孙楠楠、赵赫冰、郝彦博
开发二组 | 张志利、刘锦鹏、李长宏
开发三组 | 张文、石海坤
测试组 | 吴晶晶、单蕾静